仓山区“打卡最美乡村”文化活动暨第二届

“花海季”文化旅游节方案

- 活动意义

为进一步推进文化和旅游融合发展，以文化旅游带动乡村振兴，我区拟结合福州市推出“全福游，有全福”系列活动之“2019美丽乡村旅游季”活动，以仓山区“打卡最美乡村”文化品牌建设活动为契机，在2018年成功举办仓山首届“花海季”活动的基础上，再次启动“花海季”系列文化旅游活动，借此树立仓山春季旅游品牌，做热仓山旅游市场，以旅游引领创造美好生活，提升民众的幸福感、获得感。

二、活动主题

仓山区“打卡最美乡村”文化活动暨第二届“花海季”文化旅游节

三、活动组织

指导单位：福州市文化和旅游局

主办单位：仓山区文化体育和旅游局、仓山区旅游事业发展中心、仓山区农业农村局、城门镇政府

- 活动内容

（一）仓山区“打卡最美乡村”文化活动暨第二届“花海季”文化旅游节启动仪式

时间：2019年4月27日10:00--13:30（游客于10:00分抵达林浦古村自行参观，启动仪式拟于11:30分开始）

地点：福州仓山林浦古村

活动内容：整个活动场地分为舞台区、游戏区、市集区、日月花岛、菊海时光、古村花宴六大板块。

1.舞台区:设有签到处、表演区、扫黑除恶宣传点、流动图书馆；表演内容包括安南伬、林浦小学校长讲述林浦古村历史、儿童朗诵林浦古村祖训、百花祈福仪式等，并穿插三次抽奖。

2.游戏区:设有 5 个游戏点。

（1）进京赶考：扫描二维码答题，内容主要为林浦古村文化；

（2）意气相投：古代的投壶，至少能投入一把箭就能过关；

（3）金榜高中：蒙眼蹴鞠，五次机会，踢入球门为过关；

（4）进士好运：簸钱，参与者将古钱币在手中颠簸，然后掷在台阶或地上，依次摊平，以钱正反面的多寡决定胜负。正面多于反面为过关，三次机会；

（5）身轻如燕：踢毽子，过 10 下者为过关。

3.乡村市集区:设置 5-15 个市集展区，安排农副产品等商家品牌宣传。为现场市民提供最优惠的产品。

4.日月花岛：在林浦历史名村南宋皇帝的行宫“泰山宫”前，与“泰山宫”隔江相望的分别有两座形似太阳与月亮的小岛，故此被当地人称为“林浦日月岛”，古时岛上各类鲜花盛开时，花香四溢、沁人心脾。至今，林浦日月岛已经打造成景观公园，借助天然的植被，计划布景打造成“林浦花岛”景观，再现林浦“日月鲜花岛”的盛况。并邀请古装艺人在鲜花岛上弹奏琵琶表演，让“日月岛”动静结合，更富有神秘感。

5.菊海时光：在仓山林浦古村“乡村集市”氛围布置中，将增设500平方米的林浦“菊海时光”，发挥仓山建新花卉市场的优势，采购建新花卉市场花农的菊花，聘请花农进行管养（主要以时令的金盏菊、多头菊、乒乓菊为主），通过钢琴、丘比特之箭等不同的鲜花组合造型，打好林浦“菊海时光”牌，让林浦古村成为这个春天，福州乡村的网红打卡点。

6.古村花宴：拟邀请中国烹饪大师——福建闽菜第一锅姚建明先生推荐13-15道“仓山古村花宴”菜单，打造“舌尖上的仓山花香”，向福州市民和外地游客发出“赴一场花宴，尝一口春天的味道”的邀约。古村花宴主要通过直通车游客预约，限量供应的方式对外收客，以旅行团或是自驾团为单位预订，不接受散客报名。每个参加活动的游客一人一证，一证一位，确保现场落座有序。

活动流程：

| 仓山区“打卡最美乡村”文化活动暨 第二届“花海季”文化旅游节启动仪式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时 间 | 内 容 | 备 注 |
| 8:30-10:00 | 旅行团、自驾团赴花海公园赏花 | 采访媒体随行 |
| 10:01-10:15 | 抵达林浦村，签到发放统一证件 | 证件作为进入主会场及用餐入座凭证 |
| 10:16-10:50 | 参观游玩林浦古村 |  |
| 10:51-11:20 | 逛乡村市集、观日月岛、访菊海时光 | 在启动仪式主会场 |
| 11:21-11:30 | “古村花宴”入席 |  |
| 11:30-11:40 | 安南伬表演开场 |  |
| 11:41-11:43 | 主持人上场，介绍领导、嘉宾 |  |
| 11:44-11:46 | 领导致辞 |  |
| 11:47-11:50 | 十二小花神“百花祈福”表演 | 孩子表演 |
| 11:51-11:55 | 领导、嘉宾共同启动活动道具 | 推杆点亮“百花祈福”树 |
| 11:56 | 中国烹饪大师、福建闽菜第一锅姚建明大师为“古村花宴”开席鸣锣 | 放电子鞭炮 |
| 11:57-12:00 | 上第一道、第二道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:01-12:03 | 林浦小学校长讲述林浦古村历史 |  |
| 12:04-12:06 | 上第三道、第四道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:07-12:10 | 儿童朗诵林浦古村祖训 | 林浦小学孩子 |
| 12:11-12:13 | 上第五道、第六道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:14-12:23 | 闽剧（林浦古村故事选段） |  |
| 12:24-12:27 | 上第七道、第八道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:28-12:35 | 独唱《烟山之恋》+伴舞 |  |
| 12:36-12:39 | 上第九道、第十道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:40-12:45 | 第一次抽奖（关注官方抖音） | 主持人随机抽取演出结束，台下互动 |
| 12:46-12:50 | 上第十一道、第十二道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 12:51-12:55 | 第二次抽奖 |  |
| 12:56-13:00 | 上第十三道、第十四道菜 | 姚建明大师介绍菜名，介绍功效 |
| 13:01-13:03 | 抽 bingo 卡大奖 |  |
| 13:04-13:05 | 上第十五道菜 |  |
| 13:15 | 古村花宴结束 | 主持人宣布“古村花宴”结束，放电子鞭炮 |

（二）“赏花海、逛古村、品花宴”——春游仓山“打卡”线路

时间：2019年4月27日至5月3日

地点：福州仓山全域

活动内容：借助福州花海公园、春伦茉莉花茶文创园、福州海峡文化艺术中心等，与仓山古村落进行一个嫁接包装，让更多的福州人和外地游客了解仓山，形成周末游仓山的热潮。活动计划通过自驾车、旅游团、直通车等不同方式收客，实现政府引导，社会参与的运作模式进行推广。其中，福州海峡文化艺术中心将对参加林浦古村“花宴”的游客开放，并配专业讲解员带领游客参观“福州全市最大茉莉花”场馆；并安排有2019年“福州印象茉莉花”&莫离行动之茉莉花主题油画之旅。

线路1：花海公园-林浦古村-福州海峡文化艺术中心

线路2：林浦古村-福州海峡文化艺术中心-春伦茉莉花茶文创园

五、宣传推广

通过福州日报、福州晚报、福建日报（新福建）、福州电视台、福建电视台、今日头条等媒体联动，形成强大的宣传矩阵。

六、责任分工

（一）仓山区文化体育和旅游局

负责舞台区、游戏区活动的策划执行，包括节目的编排及奖品赞助企业的联络等工作。

（二）区旅游中心

负责日月岛、菊海时光、古村花宴、春游仓山“打卡”线路的策划执行，及整个活动的媒体联动宣传、H5制作推广、志愿者的安排等工作。

（三）区农业农村局

负责乡村市集区摊位企业的对接、资质审查、监督工作。

（四）城门镇

负责做好活动期间周边的卫生、安全等现场保障及相关村委会的协调支持工作。

七、经费预算

21万元，含旅游中心负责主办的日月岛、菊海时光、古村花宴、春游仓山“打卡”线路的策划执行（线路1：花海公园—林浦古村—海峡艺术中心；线路2：林浦古村—海峡艺术中心—春伦茉莉花茶文创园），活动现场的安保和保洁，及整个活动的市级以上主流媒体报纸版面 3 个版、市级以上主流媒体官微头条推送 1 条、 5 家媒体联动宣传，H5制作推广，志愿者的安排等工作。