金福印务中心厂房附属配套

设施围墙及景观项目

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-ZB-2020-202

项目名称：金福印务中心厂房附属配套设施围墙及景观项目

采购人：福建省金福印务中心

采   购   人：福建省金福印务中心(盖章)

采购代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

标 书 编 制 人：陈  伟

目   录

第一章  网上竞价公告…………………………………………………………………………..

第二章  竞价内容及要求…………………………………………………………………………

第三章  网上竞价须知……………………………………………………………………………

第三章  网上竞价须知……………………………………………………………………………

第五章   采购合同（参考文本）………………………………………………………………

第六章  响应文件格式……………………………………………………………………………

# 第一章  网上竞价公告

参照《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购[2010]18号）的规定，福建国诚招标有限公司受福建省金福印务中心委托采用网上竞价（以下简称“竞价”）方式组织实施本次工程的网上竞价活动，现邀请合格的供应商前来竞价。

1、项目编号：FJGCWSJJ-ZB-2020-202

2、项目名称：金福印务中心厂房附属配套设施围墙及景观项目

3、公告起始时间：2020年11月   日15:00:00

4、公告截止时间：2020年11月   日08:30:00

5、报名截止时间：2020年11月   日08:30:00

6、竞价起始时间：2020年11月   日08:30:00

7、竞价截止时间：2020年11月   日10:30:00

| 包号 | 细项 | 品目名称 | 技术规格指标及服务要求 | 数量 | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 金福印务中心厂房附属配套设施围墙及景观项目 | 详见竞价文件及工程量清单。 | 1批次 | 296384 |
| 注：1、竞价结果公告发布后7日内签订合同，工期50个日历天。 2、采购人对本项目将不组织现场实地勘察，由此产生的一切风险和责任由竞价人承担。 3、本项目的招标控制价为人民币贰拾玖万陆仟叁佰捌拾肆元整（￥296384.00），招标控制价中包含壹万伍仟元（￥15000）暂列金为不可竞争项目造价，报价时不予下浮。 4、投标报价＝招标控制价中可竞争项目造价 ×（1-K）+ 招标控制价中不可竞争项目造价。潜在成交人的下浮率（K）作为结算时工程明细清单单价的下浮率。 |  |  |  |  |  |

8、合格的竞价人（纸质报名要求）

（1）凡有能力提供本招标文件所述货物或服务的，具有本合同包经营范围的境内法人（须提供法人营业执照副本）均可能成为合格的投标人；

(2)投标人须具有建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）、《施工企业安全生产许可证》。

（3）如果投标代表为非企业法定代表人的，投标代表应执有企业法定代表人的授权书原件。企业法定代表人和授权投标代表（非企业法定代表人的）有效身份证复印件并加盖投标人单位公章；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）本项目不允许分包、转包；

（6）竞价人须提供网上竞价承诺书；

（7）对公转账的投标保证金复印件；

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供营业执照和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件。(2)社会保障资金的相关材料，是指提供竞价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 (3)提供法定代表人授权的相关材料，是指提供法定代表人授权书原件、法定代表人及投标人代表的有效身份证复印件；投标人代表是法定代表人的只需提供法定代表人的有效身份证复印件。

9、报名要求

9.1网上竞价文件随同本项目竞价公告一并发布，竞价人可到中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)或福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)按项目下载竞价文件；

9.2竞价人应在报名截止时间前登陆福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)进行报名，首次使用该网站的（http://115.28.8.36）须先进行注册、填写竞价人信息并上传营业执照、法人身份证、完税证明、资信证明复印件，营业执照复印件须加盖竞价人盖章。注册后潜在竞价人应携带相关注册资料复印件及原件到采购代理机构现场，由采购代理机构核对竞价人名称及相关资料核验无误后予以审核通过，通过后方可进行报名，请各潜在竞价人及时关注。

10、发布公告的媒介

有关本次网上竞价的相关信息(包括网上竞价采购文件或更正公告)都将在以下媒体发布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)

福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)

11、竞价平台及上传响应文件地址：国诚招标竞价平台(http://115.28.8.36)

12、采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

14、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

# 第二章  网上竞价须知

一、竞价要求

1.1、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的(节能产品政府采购清单目录中加★号的)，竞价人须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在响应文件中提供相关证明材料，未按此要求的，竞价无效。

1.2、竞价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在响应文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

1.3、竞价人须打印响应文件签字确认并每页加盖公章、骑缝章后在报价的同时扫描上传响应文件(电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR)，包括但不限于以下内容：①竞价书、②竞价一览表、③第一章“网上竞价公告”中“合格的竞价人”要求提供的材料，以上材料格式详见第五章《响应文件格式》、④网上竞价采购合同送达承诺书、⑤国家强制性要求或强制采购节能产品的相关的证明材料(若有)、⑥法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)。未按上述条款要求扫描上传响应文件的或上传的响应文件不符合网上竞价文件要求的均视为竞价无效。电子响应文件具有法律效力。

1.4、竞价人须自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上竞价人参与竞价或符合要求的竞价人不足三家的，本项目将做废标处理。

1.5、本次竞价的成交价，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑竞价文件中要求报价供应商承担的风险范围。报价供应商一旦成交，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

1.6、竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告及竞价文件相关内容，自行承担在整个竞价过程及操作过程(计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等)。

1.7、各潜在竞价人应注意，本项目报价过程中，不接受撤回报价，因报价低于市场行业报价的行为导致产生相应后果的，竞价人无法做出详细解释说明的，采购人有权没收竞价人的投标保证金，不允许在此参与本项目的竞价活动。

1.8、要求潜在竞价人于2020年12月7日09:00:00-09:30:00，该时间段内必须进行首次报价，该时间段内未进行首次报价的潜在竞价人将被视为无效报价。

1.9、竞价文件中还需提供（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本竞价项目竞价截止时间前竞价人（不包括其分支机构）未被人民法院列为“失信被执行人”的相关查询页原图截图证明。（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本竞价项目竞价截止时间前竞价人（不包括其分支机构）未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”的相关查询页原图截图证明。（3）本竞价项目竞价截止时间前企业法人未处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或未处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内（网址：http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）的相关查询页原图截图证明。以上原网址截图页或竞价结束经核实相关信息与递交的截图不一致的，均被视为无效报价。

二、竞价准则

2.1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台(http://115.28.8.36)发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过国诚招标竞价平台参与进行竞价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低的为成交供应商。

2.2、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。

2.3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。出现多个可选择性的报价时，将以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与上传的响应文件相匹配，因响应文件与竞价平台提交的报价不一致的，将被视为无效报价。

2.4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

2.5、竞价人须详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.6、最低投标价不作为成交的保证。

2.7、成交供应商在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及竣工证明原件备案。

2.8、本项目拟推荐2名成交候选人。

三、竞价结果确认

3.1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将成交结果等信息在中国政府采购网、福建国诚招标有限公司官网上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。各竞价人提供报价文件原件及退保函即可申请保证金无息退还。

3.2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交供应商即可携带网上竞价项目响应文件原件一式2份至采购代理机构处领取成交通知书。成交供应商携带的网上竞价项目响应文件应与上传平台的一致。以上材料必须加盖报价单位公章并加盖骑缝章，且装订成册。

四、质疑

4.1、供应商认为竞价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的竞价文件提出质疑的，为收到竞价文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

4.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址

(1)接收质疑函的方式：现场方式；

(2)接收质疑函的联系部门：办公室；

(3)接收质疑函的联系电话：0591-83393306、83393307；

(4)接收质疑函的通讯地址：福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司。

4.4提出质疑的供应商须同时符合下列条件：

(1)对网上竞价文件提出质疑的，质疑人应为潜在竞价人(即已后台报名的供应商)，且两者的身份、名称等均应保持一致。对竞价结果提出质疑的，质疑人应为竞价人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)质疑人应以书面原件形式(拒绝受理书面原件以外的其他形式)提交质疑函。

(3)质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项(以下简称：“异议事项”)；

④针对质疑事项提出的明确请求；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料；

⑥质疑人代表的身份证明材料：提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、法定代表人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供法定代表人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由法定代表人签字或盖章，并加盖竞价人的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。

⑦质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等；

⑧提出质疑的日期。

4.5对不符合本章第4.4条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2) 条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

五、竞价保证金

5.1、竞价保证金为人民币5900元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

六、采购代理服务费：

6.1、采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，按成交金额的1%收取中标服务费。

6.2缴纳竞价保证金及代理服务费账户信息：

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

第三章  竞价内容及要求

1、工程概况

1.1、建设地点：福州市

1.2、工程专业：室外总体工程、安装工程

1.3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。

1.4、招标范围：福建大天建筑装饰设计有限公司设计的图纸范围内室外总体工程、安装工程等；单独发包的专业工程：  无   。

1.5、工程特征：

1.5.1工程概况：本项目位于福建省福州市,主要内容有新建围墙，总长141m、格栅排水沟长20.4m、水景工程、零星项目及安装工程等。

1.5.2混凝土情况：商品混凝土；

2、报价要求

2.1本项目竞价时按照招标控制价下浮后的总价进行报价。本项目的招标控制价为人民币贰拾玖万陆仟叁佰捌拾肆元整（￥296384.00），招标控制价中包含壹万伍仟元（￥15000）暂列金为不可竞争项目造价，报价时不予下浮。

2.2投标报价＝招标控制价中可竞争项目造价 ×（1-K）+ 招标控制价中不可竞争项目造价。潜在成交人的下浮率（K）作为结算时工程明细清单单价的下浮率。

2.3报价注意事项

2.3.1土方工程：土方堆置费及土源费有发生的，按实际金额报采购人批准后按实结算\

2.3.2混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同不再调整；

2.3.3脚手架：外墙30m以内落地式双排扣件式钢管脚手架（3个月） ；

2.3.4施工排水、降水：不考虑；确需采取技术降水措施的，报设计单位、采购人同意               后按实结算；

2.3.5其他特殊措施：未考虑，如有发生按实签证；

2.3.6工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算；

2.3.7劳保费率：不分类别；

# 3、施工组织和工期

3.1本项目要求成交供应商提供一份完整的施工进度表，需按照此施工进度表节点进行施工。

3.2合同签订后七天内,成交供应商应将施工进度计划提交给采购人，采购人在收到进度计划五天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

3.3成交供应商必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，成交供应商应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因成交供应商的原因导致实际进度与计划进度不符，成交供应商无权就改进措施提出追加合同价款。

# 4.现场管理要求

4.1现场安全防护设施要求

成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。

4.2施工场地清洁卫生的要求

4.2.1成交供应商应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，施工中产生的建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，同时做好施工场地及周边环境的日常卫生保洁工作，发生的费用由成交供应商承担。

4.2.2需成交供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由成交供应商按照有关部门要求及时办理，成交供应商应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边单位及居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响并承担由此发生的一切责任与费用。

4.3文明施工要求

4.3.1成交供应商必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

4.3.2施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

4.3.3施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

4.3.4按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

4.3.5其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006 新的标准 JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

4.4施工机具进场要求

施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，成交供应商应按合同约定向采购人支付违约金。违约金由采购人从工程款中扣除。

4.5项目经理

4.5.1关于项目经理在施工现场的时间要求：常驻现场 。

4.5.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：成交供应商应按人民币3000元/人次的标准向采购人支付违约金。

4.5.3成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：擅自更换项目经理或技术负责人的按每人次按5000元人民币向采购人支付违约金 。

4.6工期延误

4.6.1因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则成交供应商工期予以顺延。

4.6.2因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天按合同总价3‰支付违约金，由采购人直接从履约保证金中扣抵。误期赔偿费最高限额为合同总价的30%，履约保证金不足以支付违约金,由成交供应商支付。逾期超过15个工作日未竣工的，经协商未果，采购人可单方解除合同，成交供应商应赔偿采购人一切损失。成交供应商需确保已完成的装修成果并退场，涉及的采购设备，施工人员费用等自行解决。

4.7工程竣工

4.7.1成交供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。
    4.7.2因成交供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交供应商应承担违约责任。

5、验收

验收应按照询价文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行，具体如下：

5.1技术资料及验收要求

5.1.1成交供应商具备竣工验收条件后，应在一个月内向采购人递交完整的竣工资料。竣工资料须按照档案要求整理，且竣工图必须与实际情况完全相符，若因竣工图与实际情况不一致而造成的所有损失，均由成交供应商承担。

5.1.2验收标准：采购人、成交供应商双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》、响应文件、竞价文件及相关国家标准、行业标准进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。

# 13.履约保证金

5.1履约保证金为成交合同总价的10%，应于中标通知书发出后7日内缴交于指定账户。

5.2履约保证金提交方式：以银行转账方式缴交至指定账户，否则视为成交供应商放弃成交资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分给予赔偿。

5.3履约保证金有效期至工程竣工验收合格后30天内，由成交供应商提出书面申请，采购人无息退还。

# 6、付款方式

本项目采用固定总价合同。

6.1合同签订后，成交供应商进场并提交经双方确认的施工进度表后，采购人收到成交供应商开具的工程总价30%的合法有效的正式税务发票后，采购人向成交供应商支付工程总价的30%。

6.2工程竣工经采购人验收合格后，且收到成交供应商开具工程总价50%的合法有效的正式税务发票后，采购人向成交供应商支付工程总价50%。

6.3工程竣工验收合格后，成交供应商提供完整竣工图和结算资料，经第三方审计机构决算审核后，成交供应商开具等额有效正式税务发票，采购人向成交供应商支付至审核价的95%。

6.4竣工验收合格之日起1年后，无工程质量问题，由成交供应商提出书面申请，成交供应商应提交等额合法有效的正式税务发票后，采购人无息支付至决算审核价的100%。

# 7.售后服务要求

7.1工程质量保修1年，保修期自竣工验收合格之日起计算。

7.2修复通知

质保期内，成交供应商应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，采购人可委托其它单位或人员修理。因成交供应商原因造成返修的费用，采购人有权在质保金内扣除，不足部分，由成交供应商支付。

# 8.工程变更

8.1施工中采购人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量的调整和合同价款的调整：参照第10、11款的有关规定执行。

8.2施工中成交供应商合理化建议中提出的，经采购人审核批准后的设计变更引起的工程量变化，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。

# 9.其他变更

9.1材料变更时价格确定：

（1）招标控制价材料价格明细表已有的材料，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）

（2）招标控制价材料价格明细表没有的材料，按照《建设工程主要材料综合价格》在施工期间公布的材料单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）。

（3）《建设工程主要材料综合价格》没有公布的材料，由采购人、成交供应商议价确定。

（4）因成交供应商造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由成交供应商承担，下降幅度超过10%的，超过部分的价差金额由采购人受益，采购人可以在工程款中相应扣除。

# 10．确定变更价款

10.1成交供应商在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经采购人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）招标控制价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）。

(2) 招标控制价中无适用于变更工作的子目的，由采购人、成交供应商议价确定。

# 11.违约责任

11.1任一方未经对方同意擅自变更、中止、解除合同或违反本合同条款等，由违约方承担责任，违约金为本合同总价的30%。

11.2成交供应商未按合同约定工期完工，每逾期1天需向采购人支付合同总价3‰的违约金，逾期超过15个工作日未竣工的，采购人可单方解除合同，成交供应商应按本合同总价的30%向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补采购人的损失，成交供应商还应补足采购人的损失。成交供应商应确保已完成的装修成果并退场，涉及的采购设备，施工人员费用等自行解决。

11.3采购人不按规定支付工程款，每逾期1天,向成交供应商支付未付款项3‰的违约金。

11.4因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

11.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

11.6在明确违约责任后，违约方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11.7成交供应商应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用一律由成交供应商负责，并赔偿采购人的所有经济损失。

11.8成交供应商所用施工材料必须满足合同要求，否则采购人有权要求成交供应商整改，所产生一切责任及相应费用均由成交供应商承担。

# 12．其它要求

12.1成交供应商在工程结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交供应商负责。

12.2本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

12.3本询价通知书未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

12.4每道工序施工之前需与采购人确认，否则一切因返工造成的费用由成交供应商承担。

12.5成交供应商应在收到中标通知书后7天内与采购人和编制工程量清单的单位完成核对工程量清单工作，核对后的工程量按实增减调整工程价款，逾期不予调整。
　　确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

12.6 原材料进场时，需提供原材料合格证明等相关资料。

- 设计图、招标控制价编制说明及工程量清单

一、编制范围

按照福建大天建筑装饰设计有限公司设计的金福印务中心厂房附属配套设施围墙及景观项目施工图纸，编制范围包括室外总体工程、安装工程等；

二、编制依据

1.图纸：金福集团园区裕晟广场围墙项目(日期2020.10月纸质版及电子版)的施工图纸、及业主、设计往来联系函等资料；

2.招标文件：无 。其中与现行计价规定不一致的内容：   无   。

3.地质勘察报告：  /  。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则 ；

5.预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年11月12日）；

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及执行最新的文件调整（截止2020年11月12日以前颁布的有关工程造价政策性调整文件）；其中，暂列金额：15000元 ；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：  无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：根据榕建价[2020]2号文，人工动态指数按1.1293计取。

（2）材料价格：参考《福州工程造价信息》福州2020年9月份材料价格、定额基期价格、市场询价；

（3）机械台班：按照福建省2019年第3季度机械台班。

三、取费标准

1.专业类别： 室外总体工程、安装工程   。

2.总承包服务费费率：  无  。

3.税率： 9%   。

四、考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土利用挖方土计取。余土运距按30KM考虑；

2.桩基工程： 无 。

3.混凝土模板及支架： 基础模板、基础梁模板等。

4.脚手架：砌筑脚手架  。

5.施工排水、降水：无  。

6.垂直运输：无  。

7.大型机械设备进出场及安拆：采用履带式单斗挖掘机，压路机实际规格详定额  ；大型机械设备基础：  /  ；大型机械设备检测：/  。

8.基坑支护工程拆除：/   。

9.材料二次搬运：无  。

10.其他：  无  。

五、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

2.甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 不含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

六、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

七、其他需要的说明

1.根据业主明确，余方弃置运距按30km考虑计取；

2.围墙金属网栏根据围墙意向图展示，本次审核暂按竖向圆钢筋直径Φ6，横向螺纹钢筋HRB335Φ12计取，结算按实调整；

3.拆除现状排水沟无详图，本次审核暂按新建石材排水沟1-1剖面图考虑计取，结算按实调整。

4.水管引入段长度，按图号SS-02计入。

5.根据业主明确，暂列金按15000元考虑。

八、设计图及工程量清单（附后）

# 第五章  合 同(包括但不限于以下条款)

编号：

甲方：

乙方：

根据询价编号为               的成交结果，乙方为成交供应商，现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1.下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2询价文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：施工图、清单及竞价控制价文件等。

2.工程范围、内容及承包方式

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保险、包技术措施、包维护。

该建筑施工按照甲乙双方确认的施工图纸进行。

3.施工工期

3.1乙方应于本合同签订后   个工作日内进场，本工程总工期   天。即     年   月  日至     年    月    日止。

3.2为确保质量，如遇不适合施工条件的气候因素及我国法律规定的不可抗力因素，则顺延工期。

3.3在施工过程中若发生非乙方施工原因造成的设计变更或增加预算外工作量时，甲乙双方应另行协商，并办理签证手续作为乙方追加费用依据，工期顺延。

4.工程造价及结算方式

4.1本合同采用固定总价，工程总造价为人民币   元（￥   ），

4.2该总价包含但不限于材料、机械使用、文明施工费、劳务、包装、运输(送至甲方指定地点)、管理、装货、搬运、安装、调试、培训、维护、保险、人力成本、税费等一切费用。

4.3合同签订后，甲方进场施工并提交经双方确认的施工进度表，且收到乙方并开具工程总价30%的合法有效的正式税务发票后，甲方向乙方支付工程总价的30%。

4.4工程竣工经甲方验收合格后，且收到乙方开具工程总价50%的合法有效的正式税务发票后，甲方向乙方支付工程总价50%。

4.5工程竣工验收合格后，乙方提供完整竣工图和结算资料，经第三方审计机构决算审核后，乙方开具等额有效正式税务发票，甲方向乙方支付至审核价的95%。

4.6竣工验收合格之日起1年后，无工程质量问题，由乙方提出书面申请，乙方应提交等额合法有效的正式税务发票后，甲方无息支付至决算审核价的100%。

4.7乙方指定的收款账号如下：

收款账号：

开户行：

户名：

如乙方需改变上述账户，应提前三个工作日以书面形式通知甲方，未及时通知的一切风险及责任由乙方自行承担。甲方按上述账户付款，视为甲方已履行支付义务，如乙方未按本合同规定通知而使甲方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

5.竣工验收

5.1 乙方具备竣工验收条件后，应在一个月内向甲方递交完整的竣工资料。竣工资料须按照档案要求整理，且竣工图必须与实际情况完全相符，若因竣工图与实际情况不一致而造成的所有损失，均由乙方承担。

5.2验收标准：甲乙双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》、响应文件、询价文件及相关国家标准、行业标准进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由甲方按验收规范认定。

6.工程质量保修

6.1工程质量保修1年，保修期自竣工验收合格之日起计算。

6.2质保期内，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，并在甲方要求的期限内修理完毕，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方有权在质保金内扣除，不足部分， 由乙方支付。

6.3施工过程中及保修期内因工程质量问题导致垮塌、倾斜、墙体脱落、基础不牢固等问题导致任何一方或第三人人身伤亡事故、财产损失的，由乙方承担全部责任。

7.履约保证金

7.1履约保证金为合同价的10%。

7.2履约保证金提交方式：以银行转账方式。

7.3履约保证金有效期至工程竣工验收合格后30天，由乙方提出书面申请，甲方于10个工作日内全额无息退还。

8.工程变更

8.1施工中甲方要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量的调整和合同价款的调整：参照第9、10款的有关规定执行。

8.2施工中乙方合理化建议中提出的，经甲方审核批准后的设计变更引起的工程量变化，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。

9.其他变更

9.1材料变更时价格确定：

9.1.1招标控制价材料价格明细表已有的材料，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）。

9.1.2招标控制价材料价格明细表没有的材料，按照《建设工程主要材料综合价格》在施工期间公布的材料单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）。

9.1.3《建设工程主要材料综合价格》没有公布的材料，由甲乙双方议价确定。

9.1.4因乙方造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由乙方承担，下降幅度超过10%的，超过部分的价差金额由甲方受益，甲方可以在工程款中相应扣除。

10.确定变更价款

10.1乙方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

10.1.1招标控制价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价乘以（1-K）计算该项目的综合单价（K为成交供应商投标报价下浮率）。

10.1.2招标控制价中无适用于变更工作的子目的，由甲乙双方议价确定。

11.违约责任

11.1除本合同另有约定外，任一方未经对方同意擅自变更、中止、解除合同或违反本合同条款等，由违约方承担责任，违约金为本合同总价的30%。

11.2乙方未按合同约定工期完工，每逾期1天需向甲方支付合同总价3‰的违约金，逾期超过15个工作日未竣工的，甲方可单方解除合同，乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应补足甲方的损失。乙方应确保已完成的装修成果并退场，涉及的采购设备，施工人员费用等自行解决。

11.3甲方不按规定支付工程款，每逾期1天,向乙方支付未付款项3‰的违约金。

11.4因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

11.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

11.6在明确违约责任后，违约方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11.7乙方应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用一律由乙方负责，并赔偿甲方的所有经济损失。

11.8乙方所用施工材料必须满足合同要求，否则甲方有权要求成交供应商整改，所产生一切责任及相应费用均由乙方承担。

11.9乙方未经甲方许可，以任何形式暂停或终止工程累计达15个工作日时，甲方有权单方解除与乙方的合同；对乙方未完成该工程的项目，甲方有权另聘施工队完成，由此产生的费用由乙方承担，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的损失。

11.10乙方未能在本合同6.2条约定的保修响应时间内到达事故现场进行维修的，则视为乙方违约，乙方应承担违约责任。每延时一个小时应支付违约金100元。

12.解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径解决：向甲方所在地人民法院起诉。

13.其他约定

13.1乙方在收到成交通知书后7天内与甲方和编制工程量清单的单位完成核对工程量清单工作，核对后的工程量按实增减调整工程价款，逾期不予调整。
　　确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

13.2合同文件与本合同具有同等法律效力。

13.3本合同未尽事宜，双方可另行补充。

13.4本合同自双方签字盖章之日起生效，签订之日以在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

13.5本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，经双方签字或盖章后生效。本合同双方签署的地址即为双方确认的住所地，本合同履行过程中所有文件资料一经邮寄此地址即视为可送达，任何一方如变更上述已确认的地址，应及时书面通知对方。

| 甲 方 名称（章）： 地址： 法定代表人(授权代表人) 签字或盖章： 项目联系人: 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 乙 方 名称（章）： 地址： 法定代表人（授权代表人） 签字或盖章： 项目联系人: 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同订签地点：福州市

# 第六章  响应文件格式

注释：

竞价人应按照这些格式文件制作响应文件，并按照格式要求进行签字、盖章。

网上竞价响应文件

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

目录

(网上竞价响应文件应包含但不仅限于以下内容)

1、竞价书

2、竞价一览表

3、网上竞价承诺书

4、网上竞价采购合同送达承诺书

5、法定代表人授权书

6、国家强制性要求或强制采购节能产品的相关的证明材料(若有)

7、法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

8、投标人提供的资料

附件1

竞 价 书

致：福建国诚招标有限公司

根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的竞价公告(网上竞价编号):              ，本签字代表(全名、职务)经正式授权并代表竞价人 (竞价人名称、地址)参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正本各三份。

(1) 竞价一览表

(2) 网上竞价承诺书

(3) 网上竞价采购合同送达承诺书

(4) 法定代表人授权书

(5) 国家强制性要求或强制采购节能产品的相关的证明材料(若有)

(6) 法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)、

(7) 投标人提供的资料

据此函，签字代表声明如下：

1.竞价人将按竞价公告和竞价文件规定履行合同责任和义务。按照竞价公告和竞价文件规定将网上竞价响应文件装订成册，每页盖公章并加盖骑缝章。

2.竞价人已详细审查全部竞价公告，包括补充公告(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.保证依据竞价公告、竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与采购人签订供货合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供高质量的产品和服务。

4.本项目竞价公告、竞价人的响应文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5.获得供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，采购人有权取消我方供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

6.本竞价有效期自网上竞价响应文件递交截止时间起60个日历日。

7.如果在规定的网上竞价响应文件递交截止时间后，竞价人在竞价有效期内放弃竞价，其竞价保证金将被没收。

8.关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标货物的竞价，保证响应文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的，并对其真实性负责。

9.我们作为竞价人保证正在生产的和将要提供给采购人的货物，不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

10.我公司同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

11.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

手机：                  传真：

竞价人授权代表签字：

竞价人(全称并加盖公章)：

日  期：         年       月       日

附件1

- 竞价一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 |  | 招标控制价（元） | 投标报价(元) | 投标报价下浮率(%) | 工程质量承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | *****项目 |  |  | 296384元 |  |  | 合格 |
| 工期 |  |  |  | 合同签订后50个日历日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.1本项目的招标控制价为人民币贰拾玖万陆仟叁佰捌拾肆元整（￥296384.00），招标控制价中包含壹万伍仟元（￥15000）暂列金为不可竞争项目造价，报价时不予下浮。

1.2投标报价＝招标控制价中可竞争项目造价 ×（1-K）+ 招标控制价中不可竞争项目造价。潜在成交人的下浮率（K）作为结算时工程明细清单单价的下浮率。

1.3本次竞价的成交价，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑竞价文件中要求报价供应商承担的风险范围。报价供应商一旦成交，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

附件3

三、网上竞价承诺书

（未按照该格式递交的报价文件将被视为无效报价）

致：福建国诚招标有限公司

根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的公告（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、我们将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，并将竞价保证金以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

五、竞价重点承诺条款

5.1我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

5.2我方已知悉本项目以总价为竞价依据，并对我方递交的报价付相关法律责任，因我方的报价低于行业标准或操作失误等原因，做出的书面解释说明无法满足采购人标准的，我方接受投标保证金的罚没及承担相关责任。

5.3我方已知悉本项目竞价内容及需求，并承诺完全满足本项目竞价内容及要求的全部条款。

（以上文字须进行正楷手写表述）

5.4我方已知悉潜在竞价人于2020年   月    日08:30:00-09:30:00，该时间段内必须进行首次报价，否则视为无效报价。

（以上文字须进行正楷手写表述）

5.5我方已知悉本项目竞价后不允许撤回竞价,因操作失误导致的流标后果，我公司同意没收竞价保证金。

（以上文字须进行正楷手写表述）

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品。所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，我方将在响应文件中提供相关证明材料，且在有效期内。否则贵方有权取消我方竞价资格。

七、我司将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人：           ，联系电话：              ），对用户提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。

竞价人名称（全称并加盖公章）：

电话：                  传真：

竞价人的法定代表人签字：

日期：    年   月   日

附件6

六、网上竞价采购合同送达承诺书

致：福建国诚招标有限公司

在贵公司组织的                竞价项目（项目编号:           ）,我司承诺在采购网上竞价采购合同签订后的七个工作日内，将合同文本原件一式两份送至贵公司备案，因延迟时间所造成的后果均由我公司承担。

竞价人代表签字：

附件7

七、法定代表人授权书

福建国诚招标有限公司：

(竞价人全称)法定代表人     授权(竞价人代表姓名)为竞价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的    (项目名称)      项目（项目编号     ）网上竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与谈判、签约等。竞价人的委托代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人的委托代理人：*******    性别：男   身份证号： ***************

单位：************    部门：项目  职务：***********

详细通讯地址：                  邮政编码:               电话：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件(注：身份证件须加盖竞价人公章)

竞价人

竞价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

竞价人的委托代理人签字：

日     期：

附件8

八、国家强制性要求或强制采购节能产品的相关的证明材料
(若有)

附件9

九、法人营业执照、税务登记证

(或统一社会信用代码营业执照)

：

现附上我方法人营业执照复印件和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件，该证件真实有效。

(注：以上证件由企业加盖公章)

竞 价 人(全称并加盖公章)：

竞价人代表签字：

日      期：

附件10

十、投标人提供的资料

竞价人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、第一章“网上竞价公告”中“合格的竞价人”要求提供的材料；

2、竞价人认为需要提供的其他资料；

……